## 2018年
工作项目 | 工作内容 | 数据量 | 开始时间 | 预计人天 | 实际人天 | 执行人
西安浑天仪数据周边poi统计 | 统计西安周边浑天仪数据周边poi 分成500米和1km 分成若干分类进行统计 用2016年Q4数据 |  | 2018-04-26 | 1.5 | 1.5 | 王孟江
天气数据统计 | 全年温度超过25°的城市数量统计 1.按照城市进行统计 2.统计2017年全年数据 3.统计5年平均值（考虑供暖） |  | 2018-04-27 | 0.5 |  | 宋小虎
奶粉采集工具，多城市筛选 | 支持 一个账号可以查询多个城市的 数据，一个业代负责的区域下面可 能存在多个城市的情况，但伊利那 边也无法通过云商系统确定具体业 代负责的区域。 新增一个下拉框，显示该账号可以 查询的城市，由用户选择 具体查询哪个城市的门店数据。 |  | 2018-05-03 | 1 |  | 黄双双
奶粉采集工具，输出门店详情excel ，提供给数说。导入excel模板参考 《花木兰已采集明细（表头）.xlsx》 | 1.标准报表，包含：门店信息、门店 详情、采集详情、采集人信息。 2.新增字段，包含： 全部导购数量、 在编导购数量。 3.刷导购数量，需结合云商《营养顾 问信息表》，通过shop_code进行 匹配。 | 240484门店 | 2018-06-10 | 10 |  | 宋小虎、黄双双
花木兰中已采集的浑天仪门店， 关联集团推荐业态、是否空白网点。 云商门店关联尼尔森业态。 | 1.与尼尔森关联成功，按照尼尔森 业态进行关联。 2.按照浑天仪集团推荐业态关联。 | 花木兰24W+ 门店。 | 2018-06-25 | 2 |  | 宋小虎
花木兰门店，匹配云商系统导购员 、编制、数量 | 根据云商系统提供的导购员信息表， 与花木兰已采集的门店数据，通过 门店编号进行关联。刷出每个门店 导购员的信息。 | 花木兰24W+ 门店。 | 2018-07-02 | 3 |  | 宋小虎
花木兰已采集门店，与浑天仪主数据 自动清洗。 | 1.按照采集经纬度清洗。 2.按照地址编码后的经纬度清洗。 | 花木兰24W+ 门店，浑天仪 300W+门店 | 2018-07-05 | 5 |  | 蔡冬梅
花木兰，计算到达圈与周边POI | 青岛市花木兰已采集门店中，与云商 匹配且与四维POI自动清洗匹配成功 的门店，计算到达圈与周边POI |  | 2018-06-25 | 3 |  | 陈西亮
花木兰，计算门店覆盖范围内地理 空间数据 | 青岛市花木兰已采集门店中，与云商 匹配且与四维POI自动清洗匹配成功 的门店，计算门店覆盖范围内地理 空间数据 |  | 2018-06-28 | 7 |  | 陈西亮
奶酪事业部品牌统计及推荐业态 | 1. 浑天仪品牌标签， 跑系统名称。 集团推荐业态 数量统计 取ccfa_name 2. 浑天仪数说标签， 跑系统名称， 集团推荐业态 数量统计， 取零售商字段， 取最多数量的业态作为推荐业态 3. 等待伊利确认 4. 新建字段，刷奶酪的推荐业态 |  | 2018-08-07 | 2 |  | 张力

## 2019年
工作项目 | 工作内容 | 数据量 | 结束时间 | 预计人天 | 实际人天 | 执行人
浑天仪PC版空白网点需求更新 | 原型设计 |  | 2019-02-26 | 1 | 1 | 赵迎萍
| 数据准备 | 8W+ | 2019-02-21 | 1 | 1 | 陈西亮
| 1.新增指标选择项 2.指标选择后台查询逻辑修改 3.报表导出 |  | 2019-03-02 | 4 |  | 李超
| 1.功能测试 2.发布上线 |  | 2019-03-05 | 2 |  | 康玲玲
液态奶事业部覆盖统计 | 1.液奶的覆盖门店（长目飞耳）； 2.需要的字段包括省、市、区县、详细地址（浑天仪标准化），以及奶粉是否覆盖、业态； 3.地区范围包括“安徽省”,"广东省","河南省","湖北省","湖南省","江苏省","江西省","四川省"八个省 4.业态：大卖场、大超市 |  | 2019-02-26 | 0.5 | 0.5 | 宋小虎
连锁类型清单 | 按城市分布，统计全国连锁、省级连锁、市级连锁的门店数量 | 360W+ | 2019-02-19 | 1 | 1 | 宋小虎
奶酪门店数据清洗 | 奶酪事业部门店与四维、三网数据清洗 | 1500+ | 2019-02-18 | 2 | 2 | 蔡冬梅